## Mapa de Prioridades
Mapa de Prioridades - Projeto Chatbot FepWeb -
Prioridade | ATIVIDADE | Front-end | Back-end | Mobile
| Aplicações Controller | x | x | x
| Banco Controller | x | x | x
| IA | x | x | x
| Avatar | x |  | x
| GUI (Graphic User Interface) | x |  | x
| UX | x | x | x
| Gráficos | x (dash)
| Filtros | x (dash)
| Webservices de comunicação com a IA |  | x (chat)
| Webservices de comunicação com o Controller | x | x (IA) | x
| Webservices de comunicação com Front end |  | x
| Webservices de comunicação com Mobile |  | x

## Cronograma
Cronograma - Projeto Chatbot FepWeb -
Área | Atividade | MARÇO | [26 empty] | ABRIL
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IA |  | ABRIL 7: ENTREGA FINAL
Back-end Controller | Tratar resultado | bar: MARÇO 12 to MARÇO 14
Back-end Controller | Enviar mensagem para IA | bar: MARÇO 15 to MARÇO 16
Back-end Controller | Receber mensagem da IA | bar: MARÇO 15 to MARÇO 16
Back-end Controller | Observar ticket | bar: MARÇO 10 to MARÇO 11
Back-end Controller | Recuperar solução | bar: MARÇO 10 to MARÇO 11
Back-end Controller | Enviar mensagem para usuário | bar: MARÇO 5 to MARÇO 9
Back-end Controller | Recuperar mensagem do usuário | bar: MARÇO 5 to MARÇO 9
Back-end Controller | Enviar mensagem do Dashboard | bar: MARÇO 5 to MARÇO 9
Back-end Controller | Recuperar mensagem do Dashboard | bar: MARÇO 5 to MARÇO 9
Back-end Controller | Banco de dados | bar: MARÇO 12 to MARÇO 16
Mobile | Recuperar os dados do usuário | bar: MARÇO 5
Mobile | Enviar os dados para o Controller | bar: MARÇO 6
Mobile | Receber do Controller as sugestões de resposta e mensagem de boas vindas | bar: MARÇO 7
Mobile | Enviar as sugestões de pergunta para o usuário | bar: MARÇO 8
Mobile | Receber mensagem do usuário | bar: MARÇO 9
Mobile | Tratar a mensagem | bar: MARÇO 12 to MARÇO 14
Mobile | Enviar a mensagem para Controller | bar: MARÇO 15
Mobile | Receber mensagem do Controller | bar: MARÇO 16
Mobile | Enviar mensagem para o usuário | bar: MARÇO 19
Mobile | Receber resposta de encerramento do usuário | bar: MARÇO 20
Mobile | Enviar mensagem para Controller | bar: MARÇO 21
Mobile | Receber mensagem de repasse para um atendente e uma avaliação do Controller | bar: MARÇO 22
Mobile | Receber resposta de avaliação do Usuário | bar: MARÇO 23
Mobile | Enviar a avaliação para Controller | bar: MARÇO 26
Front-end chatbot | Enviar a avaliação para Controller | bar: MARÇO 21
Front-end chatbot | Enviar a mensagem para Controller | bar: MARÇO 12
Front-end chatbot | Enviar as sugestões de pergunta para o usuário | bar: MARÇO 17
Front-end chatbot | Enviar mensagem para Controller | bar: MARÇO 13
Front-end chatbot | Enviar mensagem para o usuário | bar: MARÇO 14
Front-end chatbot | Enviar os dados do usuário para o Controller | bar: MARÇO 16
Front-end chatbot | Receber do Controller as sugestões de resposta e mensagem de boas vindas | bar: MARÇO 17
Front-end chatbot | Receber mensagem de repasse para um atendente e uma avaliação do Controller | bar: MARÇO 19
Front-end chatbot | Receber mensagem do Controller | bar: MARÇO 12
Front-end chatbot | Receber mensagem do usuário | bar: MARÇO 13
Front-end chatbot | Receber resposta de avaliação do Usuário | bar: MARÇO 20
Front-end chatbot | Receber resposta de encerramento do usuário | bar: MARÇO 18
Front-end chatbot | Recuperar os dados do usuário | bar: MARÇO 15
Front-end chatbot | Tratar a mensagem | bar: MARÇO 12 to MARÇO 15
Front-end chatbot | Avatar | bar: MARÇO 22
Front-end chatbot | GUI | bar: MARÇO 19 to MARÇO 21
Front-end chatbot | Wireframe | bar: MARÇO 5 to MARÇO 11
Front-end dashboard | Datepicker (DE) | bar: MARÇO 23
Front-end dashboard | Datepicker (ATÉ) | bar: MARÇO 23
Front-end dashboard | Dropdown Menu digitável (CLIENTE) | bar: MARÇO 23
Front-end dashboard | 3 Checkboxes: Freshdesk, app, e-mail (CANAL) | bar: MARÇO 23
Front-end dashboard | Gráfico "Temas mais buscados" | bar: MARÇO 24 to MARÇO 28
Front-end dashboard | Gráfico "Tickets com anexos vs sem anexos" | bar: MARÇO 24 to MARÇO 28
Front-end dashboard | Tabela "Questões perdidas" (questões repassadas indevidamente para o Felipe) | bar: MARÇO 24 to MARÇO 28
Front-end dashboard | Gráfico "Soluções via IA" | bar: MARÇO 24 to MARÇO 28
Front-end dashboard | Header (logotipo) | bar: MARÇO 30
Front-end dashboard | Enviar mensagem para Controller | bar: MARÇO 29
Front-end dashboard | Receber mensagem do Controller | bar: MARÇO 29